|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Российская Федерация**  **Республика Алтай**  **Сельская администрация**  **Каракокшинского сельского**  **Поселения**  **Чойского района**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  | **Россия Федерациязы**  **Алтай Республика**  **Чойj аймак**  **Каракокшо iypтынг**  **Администрациязы**  **J О П** | | **от 26 апреля 2016 года №53**  **с. Каракокша** |  |

**649184, с.Каракокша 649184, с.Каракокша**

**тел.24-3-94 тел. 24-3-94**

**04.03.2020г. Каракокша № 12**

Об утверждении Порядка

проведения и методики оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Каракокшинское сельское поселение, Глава сельской администрации муниципального образования Каракокшинского сельского поселения

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Утвердить Порядок проведения и методику оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главного бухгалтера Каракокшинской сельской администрации Барабанову Елену Александровну.

Глава Каракокшинской

сельской администрации О.А.Сырых

|  |
| --- |
| Приложение 1 |
| сельской администрации муниципального образования Каракокшинского сельского поселения |
| от «04» марта 2020 № 12 |
|  |
|  |

**Порядок**

**проведения и методика оценки эффективности реализации муниципальных программ**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения и методики оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каракокшинское сельское поселение.

2. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ проводится администраторами муниципальных программ в сроки формирования отчета о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года и представляет главе администрации главный бухгалтер.

3. Оценка эффективности муниципальной программы включается в состав годового отчета о реализации муниципальной программы.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится главным бухгалтером муниципальной программы в соответствии с разделом II настоящего порядка.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по муниципальной программе, ее подпрограммам и ведомственным целевым программам.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе следующих критериев:

эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения целей муниципальной программы;

степень соответствия затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню.

II. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ

7. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и степени соответствия затрат за счет бюджетных средств на реализацию муниципальной программы запланированному уровню:

ЭРМП = СРМП/УЗЦ , где

СРМП - степень реализации муниципальной программы;

УЗЦ - степень соответствия затрат муниципальной программы за счет бюджетных средств.

8. Степень реализации муниципальной программы определяется по формуле:

СР МП = ∑ (СД МПЦ)/ МЦ\*0,6 + ∑ (СР ПП\*ДЗПП+ СРАВЦП\* ДЗАВЦП) \*0,4, где

СД МПЦ – степень достижения цели муниципальной программы;

МЦ – количество показателей цели муниципальной программы;

СР ПП, СРАВЦП - степень реализации подпрограммы муниципальной программы, аналитических ведомственных целевых программ;

ДЗПП, ДЗАВЦП - доля затрат подпрограммы муниципальной программы в общем объеме затрат на реализацию муниципальной программы за счет бюджетных средств.

9. Степень реализации подпрограммы муниципальной программы определяется по формуле:

СР ПП = ∑(СД ПП) / МПП\*0,6+ ∑ (СРВЦП\*ДЗВЦП) \*0,4, где

СД ПП – степень достижения подпрограммы муниципальной программы;

МПП – количество показателей подпрограммы муниципальной программы;

СРВЦП - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (ведомственных целевых программ);

ДЗВЦП - доля затрат ведомственной целевой программы в общем объеме затрат на реализацию подпрограммы муниципальной программы за счет бюджетных средств.

10. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (ведомственных целевых программ) определяется по формуле:

СР ВЦП = ∑(СД ВЦП)/ МВЦП

СД ВЦП – степень достижения цели ведомственных целевых программ;

МВЦП – количество показателей цели ведомственных целевых программ.

11. Степень реализации аналитических ведомственных целевых программ СРАВЦП определяется по формуле, указанной в пункте 10 настоящего Порядка.

12. Степень достижения цели муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и ведомственных целевых программ рассчитываются по следующей формуле:

а) в случае, если показатели цели муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ имеют положительную желаемую динамику:

СД = Пф / Пп, где

Пф – фактическое значение показателя цели муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ;

Пп– плановое значение показателя цели муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ;

б) в случае, если показатели цели муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ имеют отрицательную желаемую динамику:

СД = Пп / Пф;

в) в случае, если плановый показатель цели имеет значение равное 0, то степень достижения цели принимается равным 1.

13. Доля затрат подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, аналитической ведомственной целевой программы в общем объеме затрат на реализацию муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за счет бюджетных средств рассчитываются по следующей формуле:

ДЗ = Зф / Зо, где

Зф – фактические затраты подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, аналитической ведомственной целевой программы;

Зо – общий объем фактических затрат на реализацию муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы.

В случае если фактические затраты на реализацию подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы равны 0, то доля затрат подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ рассчитываются по следующей формуле:

ДЗ = 1/N, где

N – количество подпрограмм муниципальной программы, количество ведомственных целевых программ в подпрограмме муниципальной программы.

14. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.